## Tarea
Puede usar este EXCEL para completar las primeras preguntas de la TAREA en Cronograma asociado con los números de trabajadores
Por favor revisa el ejemplo en la segunda hoja.
Inicio Temprano
Semanas
| Actividad | Duracion | InTemp-rano | FinTemp-rano | Ruta Critica | FinalTarde | Traba-jadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| A | 3 | 0 | 3 |  | 11 | 9
| B | 5 | 0 | 5 | x | 5 | 6
| C | 1 | 0 | 1 |  | 8 | 4
| D | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 10
| E | 7 | 5 | 12 | x | 12 | 16
| F | 6 | 5 | 11 |  | 14 | 9
| G | 4 | 1 | 5 |  | 14 | 5
| H | 3 | 1 | 4 |  | 15 | 8
| I | 6 | 12 | 18 | x | 18 | 2
| J | 4 | 11 | 15 |  | 18 | 3
| K | 3 | 4 | 7 |  | 18 | 7
|  |  | Inicio Temprano |  |  | Trabajadores Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FinalizaciónTarde
Semanas
| Actividad | Duracion | InicTemprano | FinTemprano | Ruta Critica | FinalTarde | Traba-jadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| A | 3 | 0 | 3 |  | 11 | 9
| B | 5 | 0 | 5 | x | 5 | 6
| C | 1 | 0 | 1 |  | 8 | 4
| D | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 10
| E | 7 | 5 | 12 | x | 12 | 16
| F | 6 | 5 | 11 |  | 14 | 9
| G | 4 | 1 | 5 |  | 14 | 5
| H | 3 | 1 | 4 |  | 15 | 8
| I | 6 | 12 | 18 | x | 18 | 2
| J | 4 | 11 | 15 |  | 18 | 3
| K | 3 | 4 | 7 |  | 18 | 7
[6 empty] | Trabajadores Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribución que presenta las contribuciones de las actividades

## Ejemplo
Inicio Temprano
Semanas
Actividad | Duracion | InTemp-rano | FinTemp-rano | Ruta Critica | FinalTarde | Traba-jadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | 6 | 0 | 6 | x | 6 | 3 | bar: Semanas 1 to Semanas 6
[7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
B | 4 | 6 | 10 |  | 16 | 15 | bar: Semanas 7 to Semanas 10
[13 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
C | 2 | 0 | 2 |  | 12 | 8 | bar: Semanas 1 to Semanas 2
[7 empty] | 8 | 8
D | 10 | 6 | 16 | x | 16 | 16 | bar: Semanas 7 to Semanas 16
[13 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
E | 2 | 16 | 18 | x | 18 | 8 | bar: Semanas 17 to Semanas 18
[23 empty] | 8 | 8
[5 empty] | Trabajadores Total |  | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8
Finalización Tarde
Semanas
Actividad | Duracion | InTemp-rano | FinTemp-rano | Ruta Critica | FinalTarde | Traba-jadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | 6 | 0 | 6 | x | 6 | 3
[7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
B | 4 | 6 | 10 |  | 16 | 15
[19 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
C | 2 | 0 | 2 |  | 12 | 8
[17 empty] | 8 | 8
D | 10 | 6 | 16 | x | 16 | 16
[13 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
E | 2 | 16 | 18 | x | 18 | 8
[23 empty] | 8 | 8
[5 empty] | Trabajadores Total |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 8
[7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 8
[7 empty] | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8
[7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8
[7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | 8 | 8
[13 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
[16 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
[23 empty] | 8 | 8
Trabajadores
Distribución que presenta las contribuciones de las actividades
Trabajadores