## Excavacion
Se necesita realizar una excavación para la instalación de un cable eléctrico, la sección de la excavación es de 0,4 m x 1,2 m.
y en una longitud de 50 m., en terreno calificado como blando.
Para esta actividad se cuenta con el siguiente recurso:
- 2 jornales ($18.000/HD c/u)
- El rendimiento de un Jornal excavando a mano en terreno blando es de 3 m3/HD.
Debido a consideraciones constructivas en la instalación del cable electico se deberá
considerar la necesidad de aumentar el ancho de la zanja de 0.4 m. a 0.6 m.
- Cantidad teórica a excavar: |  |  | 24 | m3
- Cantidad real a excavar: |  |  | 36 | m3
De acuerdo al Itemizado entregado nos pagaran por la cantidad teórica
Sin embargo, el trabajo a realizar será mayor y por supuesto su costo mayor
Considerando la cantidad real:
| rendimiento cuadrilla |  | 2 Jornales | x 3 m3/HD | 6 | m3/día
| Dias de Trabajo para hacer el trabajo |  |  |  | 6 | dias
| Cantidad de HD necesarios |  |  |  | 12 | HD
Por lo tanto, se debe considerar que nos pagaran por la cantidad teórica
| Rendimiento unitario del recurso Jornal |  |  |  | 2 | m3/HD
| Los HD necesarios por m3 teórico excavado es |  |  |  | 0.5 | HD/m3
El Precio Unitario será:
| Recurso | Rendimiento |  | Valor Insumo |  | P/U
| Jornal | 0.5 | HD/m3 | 18000 | $/HD | 9000 | $/m3
Precio Total
| P/U |  | Cantidad |  | P/T
| 9000 | $/m3 x | 24 | m3 | 216000 | $
Cantidad de Recursos incluido en Precio Total
| Rendimiento |  | Cantidad |  | Total Insumos
| 0.5 | HD/m3 x | 24 | m3 | 12 | HD Jornal
(que corresponde al real ocupado)

## Instalacion Cable
Una vez terminada la excavación se procederá con la instalación del cable eléctrico.
Para esta actividad se cuenta con los siguientes recursos:
- Un Maestro 1ra. ($30.000/HD)
- Un Ayudante ($21.000/HD)
- Cable eléctrico ($5.000/ml)
La cuadrilla considerada instala la tubería en tres dias.
En el suministro del cable eléctrico deberá considerarse una pérdida del 6%.
En este caso, que puede ser por razones constructivas, la duración esta impuesta a 3 dias
Por lo tanto, el rendimiento de la cuadrilla es: |  |  |  | 16.6667 | ml/día
El rendimiento unitario por unidad de la actividad: |  |  |  | 0.06 | Cuadrilla/ml
Por lo tanto:
Mano de Obra
| Recurso | Rendimiento |  | Valor Insumo |  | P/U
| Maestro 1ra. | 0.06 | HD/ml | 30000 | $/HD | 1800 | $/ml
| Ayudante | 0.06 | HD/ml | 21000 | $/HD | 1260 | $/ml
[5 empty] | Total MO | 3060 | $/ml
Materiales
En este caso debemos asegurarnos que en el precio quede incluido el 6% adicional de cable
| Recurso | Rendimiento |  | Perdida | Valor Insumo |  | P/U
| Cable elect. | 1 | ml/ml | 1.06 | 5000 | $/ml | 5300 | $/ml
[5 empty] | Precio Unit. Total |  | 8360 | $/ml
Precio Total
| P/U |  | Cantidad |  | P/T
| 8360 | $/ml | 50 |  | 418000 | $
Cantidad de Recursos incluido en Precio Total
| Rendimiento |  | Cantidad |  | Total Insumos
Maestro 1ra. | 0.06 | HD/ml | 50 | ml | 3 | HD
Ayudante | 0.06 | HD/ml | 50 | ml | 3 | HD
Cable elect. | 1.06 | ml/ml | 50 | ml | 53 | ml

## Relleno
Una vez instalada la tubería dentro de la excavación se deberá rellenar con el mismo
material de la excavación.
- Un Maestro 2da. (operador del equipo de compactación) ($25.000/HD)
- 2 jornales para el relleno ($18.000/HD c/u)
- Un equipo compactador manual ($100.000/semana), este precio incluye combustible y mantención.
Se estima que, con estos recursos, la actividad demora 4 dias.
Despreciar el volumen del cable eléctrico.
En este caso, al igual que el anterior, por razones exógenas a la actividad misma se impone una duración de 4 dias.
Por lo tanto:
| Rendimiento de la Cuadrilla: |  |  | 6 | m3/día cuadrilla |  | (Nótese que usamos la cantidad teórica ya que es la cantidad que se pagara)
| Rendimiento recurso MO: |  |  |  |  | Cantidad | Total Rend. Unitario
|  | Maestro 2da. |  | 0.16667 | HD/m3 | 1 | 0.16667 | HD M2da./m3
|  | Jornal |  | 0.16667 | HD/m3 | 2 | 0.33333 | HD Jornal/m3
Mano de Obra
| Recurso | Rendimiento |  | Valor Insumo |  | P/U
| Maestro 2da. | 0.16667 | HD/m3 | 25000 | $/HD | 4166.6667 | $/m3
| Jornal | 0.33333 | HD/m3 | 18000 | $/HD | 6000 | $/m3
[5 empty] | Total P/U | 10166.6667 | $/m3
Equipo
El equipo de ocupara por 4 dias, por lo tanto:
| Recurso | Rendimiento |  | Valor Insumo |  | P/U
| Compactador | 0.16667 | día/m3 | 14285.7143 | $/día | 2380.9524 | $/m3
[5 empty] | Total P/U | 12547.619 | $/m3
[5 empty] | Total P/T | 301142.8571 | $/m3
Cantidad de Recursos incluido en Precio Total
|  | Rendimiento |  | Cantidad |  | Total Insumos
| Maestro 2da. | 0.16667 | HD/m3 | 24 | m3 | 4 | HD
| Jornal | 0.33333 | HD/m3 | 24 | m3 | 8 | HD
| Compactador | 0.16667 | día/m3 | 24 | m3 | 4 | dias

## Presupuesto Inicial
Obra: Instalación Cable electico
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | P/U | P/T | Duración (dias)
1 | Excavación | m3 | 24 | 9000 | 216000 | 6
2 | Instalación Tubería | ml | 50 | 8360 | 418000 | 3
3 | Relleno | m3 | 24 | 12547.619 | 301142.8571 | 4
4 | Prueba y Terminación | Gl | 1 | 96000 | 96000 | 2
|  |  |  | Total | 1031142.8571 | 15
Consumo de Insumos | [6 empty] | Incidencia de Insumos
Mano de Obra
Descripción | Cantidad | Unidad | P/U |  | P/T |  | Descripción | Cantidad | Unidad | P/U |  | P/T | % Parcial | % Acum.
Maestro 1ra | 5 | HD | 30000 | $/HD | 150000 |  | Jornal | 22 | HD | 18000 | $/HD | 396000 | 38.4% | 38.4%
Maestro 2da | 4 | HD | 25000 | $/HD | 100000 |  | Cable | 53 | ml | 5000 | $/ml | 265000 | 25.7% | 64.1%
Ayudante | 3 | HD | 21000 | $/HD | 63000 |  | Maestro 1ra | 5 | HD | 30000 | $/HD | 150000 | 14.55% | 88.35%
Jornal | 22 | HD | 18000 | $/HD | 396000 |  | Maestro 2da | 4 | HD | 25000 | $/HD | 100000 | 9.698% | 73.8%
|  |  |  | Total MO | 709000 |  | Ayudante | 3 | HD | 21000 | $/HD | 63000 | 6.11% | 94.46%
[7 empty] | Compactador | 4 | día | 14285.7143 | $/día | 57142.8571 | 5.542% | 100%
Materiales
[12 empty] | 1031142.8571 | 100%
Cable | 53 | ml | 5000 | $/ml | 265000
Equipos
Descripción | Cantidad |  | P/U |  | P/T
Compactador | 4 | día | 14285.7143 | $/día | 57142.8571
|  |  |  | Total | 1031142.8571

## Analisis de Recursos
Programa de Obra |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Duración
1 | Excavación | m3 | 24 | 6 | bar: Semana 1 1 to Semana 2 6
2 | Instalación Tubería | ml | 50 | 3 | bar: Semana 2 7 to Semana 2 9
3 | Relleno | m3 | 24 | 4 | bar: Semana 2 10 to Semana 3 13
4 | Limpieza y Entrega | gl | 1 | 2 | bar: Semana 3 14 to Semana 3 15
|  |  | Total | 15
Distribución MO por Actividad |  |  |  |  | Semana 1 1: Semana 1; Semana 2 6: Semana 2; Semana 3 11: Semana 3
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Duración
1 | Excavación | HD | 12 | 6 | Semana 1 1: 2; Semana 1 2: 2; Semana 1 3: 2; Semana 1 4: 2; Semana 1 5: 2; Semana 2 6: 2
2 | Instalación Tubería | HD | 6 | 3 | Semana 2 7: 2; Semana 2 8: 2; Semana 2 9: 2
3 | Relleno | HD | 12 | 4 | Semana 2 10: 3; Semana 3 11: 3; Semana 3 12: 3; Semana 3 13: 3
4 | Prueba y Entrega | HD | 4 | 2 | Semana 3 14: 2; Semana 3 15: 2
|  |  | Total | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Distribución MO por Especialidad |  |  |  |  | Semana 1 1: Semana 1; Semana 2 6: Semana 2; Semana 3 11: Semana 3
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Maestro 1ra | HD | 5 | bar: Semana 2 7 to Semana 2 9; Semana 3 14 to Semana 3 15
2 | Maestro 2da | HD | 4 | bar: Semana 2 10 to Semana 3 13
3 | Ayudante | HD | 3 | bar: Semana 2 7 to Semana 2 9
4 | Jornal | HD | 22 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
De acuerdo a la distribución de la Mano de Obra por especializadas se ven problemas:
- Mala distribución
- Contratos por pocos dias
- entre otros
Para un mejor manejo del recurso Mano de Obra, se considerara los siguiente:
- Se reemplazara el Maestro de 2da. Por un Maestro de 1ra.
- Se reemplazara el Ayudante por dos Jornales
Análisis del recurso MO. Nueva Distribución |  |  |  |  | Semana 1 1: Semana 1; Semana 2 6: Semana 2; Semana 3 11: Semana 3
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Maestro 1ra | HD | 9 | bar: Semana 2 7 to Semana 3 15
2 | Jornal | HD | 28 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 37 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
La curva de MO varia en cantidad y en las especialidades.
Esto no lleva a tener que variar los precios, pero no la duración

## Correccion Precios
Costos Instalación Cable corregido
Por lo tanto:
Mano de Obra
| Recurso | Rendimiento |  | Valor Insumo |  | P/U
| Maestro 1ra. | 0.06 | HD/ml | 30000 | $/HD | 1800 | $/ml
| Jornal | 0.12 | HD/ml | 18000 | $/HD | 2160 | $/ml
[5 empty] | Total MO | 3960 | $/ml
Materiales
En este caso debemos asegurarnos que en el precio quede incluido el 6% adicional de cable
| Recurso | Rendimiento |  | Perdida | Valor Insumo |  | P/U
| Cable elect. | 1 | ml/ml | 1.06 | 5000 | $/ml | 5300 | $/ml
[5 empty] | Precio Unit. Total |  | 9260 | $/ml
Precio Total
| P/U |  | Cantidad |  | P/T
| 9260 | $/ml | 50 |  | 463000 | $
Cantidad de Recursos incluido en Precio Total
| Rendimiento |  | Cantidad |  | Total Insumos
Maestro 1ra. | 0.06 | HD/ml | 50 | ml | 3 | HD
Jornal | 0.12 | HD/ml | 50 | ml | 6 | HD
Cable elect. | 1.06 | ml/ml | 50 | ml | 53 | ml
Costos Instalación Relleno corregido
Mano de Obra
Recurso | Rendimiento |  | Valor Insumo |  | P/U
Maestro 1ra. | 0.16667 | HD/m3 | 30000 | $/HD | 5000 | $/m3
Jornal | 0.33333 | HD/m3 | 18000 | $/HD | 6000 | $/m3
|  |  |  | Total P/U | 11000 | $/m3
Equipo
El equipo de ocupara por 4 dias, por lo tanto:
Recurso | Rendimiento |  | Valor Insumo |  | P/U
Compactador | 0.16667 | día/m3 | 14285.7143 | $/día | 2380.9524 | $/m3
|  |  |  | Total P/U | 13380.9524 | $/m3
|  |  |  | Total P/T | 321142.8571 | $/m3
Cantidad de Recursos incluido en Precio Total
| Rendimiento |  | Cantidad |  | Total Insumos
Maestro 1ra. | 0.16667 | HD/m3 | 24 | m3 | 4 | HD
Jornal | 0.33333 | HD/m3 | 24 | m3 | 8 | HD
Compactador | 0.16667 | día/m3 | 24 | m3 | 4 | dias

## Presupuesto Final
Obra: Instalación Cable electico
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | P/U | P/T | Duración (dias)
1 | Excavación | m3 | 24 | 9000 | 216000 | 6
2 | Instalación Tubería | ml | 50 | 9260 | 463000 | 3
3 | Relleno | m3 | 24 | 13380.9524 | 321142.8571 | 4
4 | Prueba y Terminación | Gl | 1 | 96000 | 96000 | 2
|  |  |  | Total | 1096142.8571 | 15
Consumo de Insumos | [6 empty] | Incidencia de Insumos
Mano de Obra
Descripción | Cantidad | Unidad | P/U |  | P/T |  | Descripción | Cantidad | Unidad | P/U |  | P/T | % Parcial | % Acum.
Maestro 1ra | 9 | HD | 30000 | $/HD | 270000 |  | Jornal | 28 | HD | 18000 | $/HD | 504000 | 45.98% | 45.98%
Jornal | 28 | HD | 18000 | $/HD | 504000 |  | Maestro 1ra | 9 | HD | 30000 | $/HD | 270000 | 24.63% | 70.61%
|  |  |  | Total MO | 774000 |  | Cable | 53 | ml | 5000 | $/ml | 265000 | 24.18% | 94.79%
[7 empty] | Compactador | 4 | día | 14285.7143 | $/día | 57142.8571 | 5.213% | 100%
Materiales
[12 empty] | 1096142.8571 | 100%
Cable | 53 | ml | 5000 | $/ml | 265000
Equipos
Descripción | Cantidad |  | P/U |  | P/T
Compactador | 4 | día | 14285.7143 | $/día | 57142.8571
|  |  |  | Total | 1096142.8571