## CPM
CIV222 2026-20 Fundamentos de Ingeniería de Construcción y Administración
Ejercicio 2 - CPM + diagrama Gantt
lunes 24-agosto/2026
Nodo | Actividad | Duración | Predecesora | RRHH
Inicio | Entrega de Terreno | 0 | --- | 0
A | Obras Preliminares | 3 | --- | 4 |  | 0 | Ini | 0 |  |  | 0 | A | 3 |  |  | 3 | B | 10 |  |  | 10 | D | 14 |  |  | 18 | F | 22 |  |  | 24 | H | 30 |  |  | 30 | Fin | 30
B | Trazados | 7 | A | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  | 5 | 7 | 12 |  |  | 16 | 4 | 20 |  |  | 20 | 4 | 24 |  |  | 24 | 6 | 30 |  |  | 30 | 0 | 30
C | Obra Gruesa | 9 | A | 15
D | Terminaciones Gruesas | 4 | B | 12 |  |  | q.e.d
E | Terminaciones Finas | 6 | BC | 28 | [11 empty] | 3 | C | 12 |  |  | 12 | E | 18 |  |  | 18 | G | 24
F | Instalaciones Interiores | 4 | DE | 15 | [11 empty] | 3 | 9 | 12 |  |  | 12 | 6 | 18 |  |  | 18 | 6 | 24
G | Obras Exteriores | 6 | E | 12
H | Solución de Observaciones | 6 | FG | 9 |  |  |  | Cuadro de Holguras |  |  |  | Ruta Crítica
Fin | Recepción Provisoria de Obras | 0 | H | 0 |  |  |  | Act | Holg |  |  | Inicio - A - C - E - G - H - Fin
[8 empty] | B | 2
[8 empty] | D | 6
[8 empty] | F | 2
Preguntas:
1. Confeccione el diagrama CPM, y determine la Duración del proyecto, cuadro de holguras y Ruta crítica.
2. Confeccione el diagrama Gantt a partir del CPM del punto anterior.
3. Calcule y analice los datos que proporcionan la curva S y el histograma del proyecto, a partir del punto anterior.
Línea Base
[6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  | Comprobación
Nodo | Actividad | Duración | Predecesora | RRHH |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Inicio | Entrega de Terreno | 0 | --- | 0 | [32 empty] | 0 | bar: 2026-03-17
A | Obras Preliminares | 3 | --- | 4 |  | 2026-03-17: 4; 2026-03-18: 4; 2026-03-19: 4 |  | 12
B | Trazados | 7 | A | 3 |  | 2026-03-20: 3; 2026-03-21: 3; 2026-03-22: 3; 2026-03-23: 3; 2026-03-24: 3; 2026-03-25: 3; 2026-03-26: 3 |  | 21
C | Obra Gruesa | 9 | A | 15 |  | 2026-03-20: 15; 2026-03-21: 15; 2026-03-22: 15; 2026-03-23: 15; 2026-03-24: 15; 2026-03-25: 15; 2026-03-26: 15; 2026-03-27: 15; 2026-03-28: 15 |  | 135
D | Terminaciones Gruesas | 4 | B | 12 |  | 2026-03-27: 12; 2026-03-28: 12; 2026-03-29: 12; 2026-03-30: 12 |  | 48
E | Terminaciones Finas | 6 | BC | 28 |  | 2026-03-29: 28; 2026-03-30: 28; 2026-03-31: 28; 2026-04-01: 28; 2026-04-02: 28; 2026-04-03: 28 |  | 168
F | Instalaciones Interiores | 4 | DE | 15 |  | 2026-04-04: 15; 2026-04-05: 15; 2026-04-06: 15; 2026-04-07: 15 |  | 60
G | Obras Exteriores | 6 | E | 12 |  | 2026-04-04: 12; 2026-04-05: 12; 2026-04-06: 12; 2026-04-07: 12; 2026-04-08: 12; 2026-04-09: 12 |  | 72
H | Solución de Observaciones | 6 | FG | 9 |  | 2026-04-10: 9; 2026-04-11: 9; 2026-04-12: 9; 2026-04-13: 9; 2026-04-14: 9; 2026-04-15: 9 |  | 54
Fin | Recepción Provisoria de Obras | 0 | H | 0 | [32 empty] | 0 | bar: 2026-04-15
|  |  |  | Av Parcial |  | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  |  | Av Acumulado | 0 | 4 | 8 | 12 | 30 | 48 | 66 | 84 | 102 | 120 | 138 | 165 | 192 | 232 | 272 | 300 | 328 | 356 | 384 | 411 | 438 | 465 | 492 | 504 | 516 | 525 | 534 | 543 | 552 | 561 | 570 |  | 570
|  |  |  | % Av Acum | 0% | 0.7018% | 1.404% | 2.105% | 5.263% | 8.421% | 11.58% | 14.74% | 17.89% | 21.05% | 24.21% | 28.95% | 33.68% | 40.7% | 47.72% | 52.63% | 57.54% | 62.46% | 67.37% | 72.11% | 76.84% | 81.58% | 86.32% | 88.42% | 90.53% | 92.11% | 93.68% | 95.26% | 96.84% | 98.42% | 100%
HISTOGRAMA
|  |  | día | RRHH
|  |  | 1 | 4
|  |  | 2 | 4
|  |  | 3 | 4
|  |  | 4 | 18
|  |  | 5 | 18
|  |  | 6 | 18
|  |  | 7 | 18
|  |  | 8 | 18
|  |  | 9 | 18
|  |  | 10 | 18
|  |  | 11 | 27
|  |  | 12 | 27
|  |  | 13 | 40
|  |  | 14 | 40
|  |  | 15 | 28
|  |  | 16 | 28
|  |  | 17 | 28
|  |  | 18 | 28
|  |  | 19 | 27
|  |  | 20 | 27
|  |  | 21 | 27
|  |  | 22 | 27
|  |  | 23 | 12
|  |  | 24 | 12
|  |  | 25 | 9
|  |  | 26 | 9
|  |  | 27 | 9
|  |  | 28 | 9
|  |  | 29 | 9
|  |  | 30 | 9
CURVA S
|  |  | día | % Av Acum
|  |  | 0 | 0%
|  |  | 1 | 0.7018%
|  |  | 2 | 1.404%
|  |  | 3 | 2.105%
|  |  | 4 | 5.263%
|  |  | 5 | 8.421%
|  |  | 6 | 11.58%
|  |  | 7 | 14.74%
|  |  | 8 | 17.89%
|  |  | 9 | 21.05%
|  |  | 10 | 24.21%
|  |  | 11 | 28.95%
|  |  | 12 | 33.68%
|  |  | 13 | 40.7%
|  |  | 14 | 47.72%
|  |  | 15 | 52.63%
|  |  | 16 | 57.54%
|  |  | 17 | 62.46%
|  |  | 18 | 67.37%
|  |  | 19 | 72.11%
|  |  | 20 | 76.84%
|  |  | 21 | 81.58%
|  |  | 22 | 86.32%
|  |  | 23 | 88.42%
|  |  | 24 | 90.53%
|  |  | 25 | 92.11%
|  |  | 26 | 93.68%
|  |  | 27 | 95.26%
|  |  | 28 | 96.84%
|  |  | 29 | 98.42%
|  |  | 30 | 100%

## Costos
CIV222 2026-20 Fundamentos de Ingeniería de Construcción y Administración
Ejercicio 2 - Estados de Pago
lunes 24-agosto/2026
|  |  | Representativas | % Pérdida |  |  | 14.74% | 50.73% | 88.92% | 100% | Acumulados
NCh1156 |  | NCh30 | NCh353 | Formato de Compra | qxp |  | 14.74% | 35.99% | 38.19% | 11.08% | Parciales
Ítem | Actividad | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total |  | EP 1 | EP 2 | EP 3 | EP 4
A | Obras Preliminares | st | 1 | 1650000 | 1650000 |  | 1650000 | 0 | 0 | 0
B | Trazados | st | 1 | 1200000 | 1200000 |  | 685714.2857 | 514285.7143 | 0 | 0
C | Obra Gruesa | st | 1 | 7200000 | 7200000 |  | 3200000 | 4000000 | 0 | 0
D | Terminaciones Gruesas | st | 1 | 4500000 | 4500000 |  | 0 | 4500000 | 0 | 0
E | Terminaciones Finas | st | 1 | 9000000 | 9000000 |  | 0 | 4500000 | 4500000 | 0
F | Instalaciones Interiores | st | 1 | 7200000 | 7200000 |  | 0 | 0 | 7200000 | 0
G | Obras Exteriores | st | 1 | 4000000 | 4000000 |  | 0 | 0 | 2640000 | 1360000
H | Solución de Observaciones | st | 1 | 2800000 | 2800000 |  | 0 | 0 | 0 | 2800000
|  |  |  | Costos Directos | 37550000 |  | 5535714.2857 | 13514285.7143 | 14340000 | 4160000
|  |  |  | Costos Indirectos - GG | 8000000 |  | 1179379.8745 | 2879208.6741 | 3055126.498 | 886284.9534
20% | Anticipo |  |  | Utilidades | 3500000 |  | 515978.6951 | 1259653.7949 | 1336617.8429 | 387749.6671
5% | Retención |  |  | Neto | 49050000 |  | 7231072.8552 | 17653148.1834 | 18731744.3409 | 5434034.6205
|  |  | 19% | IVA | 9319500 |  | 1373903.8425 | 3354098.1548 | 3559031.4248 | 1032466.5779
|  |  |  | Valor Total | 58369500 |  | 8604976.6977 | 21007246.3382 | 22290775.7656 | 6466501.1984
Preguntas: | [5 empty] | Descuentos
1. Grafique la curva S de los Estados de pago programados. | [5 empty] | 25% | 2151244.1744 | 5251811.5846 | 5572693.9414 | 1616625.2996
2. Grafique la curva S del Pago Real (efectivo), para los Estados de pago del Contrato. | [5 empty] | 11673900 | 6453732.5233 | 15755434.7537 | 16718081.8242 | 4849875.8988 | 2918475
3. Grafique la gráfica en Barras de Estados de Pago. |  |  |  |  | Parcial | 20% | 11.06% | 26.99% | 28.64% | 8.309% | 5%
[5 empty] | Acumulado | 20% | 31.06% | 58.05% | 86.69% | 95% | 100%
Consideraciones Técnicas:
1. Anticipo 20%
2. Retenciones por correcta ejecución: 5%, pagaderas a los 15 días.
3. Gastos Generales y Utilidades se cobran proporcional al avance físico de las Obras.
Ítem | Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
A | Obras Preliminares | 100% | 0% | 0% | 0%
B | Trazados | 57.14% | 42.86% | 0% | 0%
C | Obra Gruesa | 44.44% | 55.56% | 0% | 0%
D | Terminaciones Gruesas | 0% | 100% | 0% | 0%
E | Terminaciones Finas | 0% | 50% | 50% | 0%
F | Instalaciones Interiores | 0% | 0% | 100% | 0%
G | Obras Exteriores | 0% | 0% | 66% | 34%
H | Solución de Observaciones | 0% | 0% | 0% | 100%